## Instrucciones
Características del Plan General de Adquisiciones (PGA).
1 | Contiene una proyección de los procesos de adquisición a realizar los próximos 18 meses para la obtención de los bienes, obras, servicios y consultorías, necesarias para la adecuada ejecución del proyecto.
2 | Durante la ejecución de una Operación, previo no objeción del BCIE a través de la Gerencia de País o Área Técnica Responsable se podrá realizar los ajustes al PGA que resulten necesarios. En dicha actualización se mantendrá la información relacionada a procesos previamente incluidos, independientemente de su estatus de ejecución.
3 | Una vez se cuente con la No Objeción del Banco del PGA, el Prestatario / Beneficiario deberá obtener la No Objeción específica a los Documentos para la Adquisición de cada proceso en particular.
4 | El Prestatario/Beneficiario deberá responsabilizarse ante el BCIE de que las adquisiciones requeridas para la operación no se subdividen para realizar procesos distintos a los establecidos en el art. 21 de la Norma para la aplicación de la Politica
5 | El Prestatario/Beneficiario deberá contemplar la posibilidad de agrupar adquisiciones dentro de una licitación o concurso, con el fin de obtener economía de escala, sin que por ello se agrupen tipos de adquisiciones que por sus caracteristicas no serían comunmente encontradas en un solo proveedor.
Tipo de Revisión por parte del Banco
1 | Revisión Ex-ante: Supervisión en materia de adquisiciones con anterioridad a cada etapa del proceso. Por defecto es el tipo de revisión que realiza el Banco.
2 | Revisión Ex-post: Supervisión en materia de adquisiciones mediante la revisión con posterioridad a la formalización del contrato entre el Prestatario/Beneficiario y el proveedor/contratista/consultor. Requiere la No Objeción previo al inicio de l proceso
Estado del Proceso
1 | Previsto: Proceso de adquisición planificado y no iniciado.
2 | En curso: Proceso publicado y en preparación de propuestas u ofertas.
3 | Evaluación: Proceso donde se han recibido las propuestas u ofertas y se encuentran en cualquier fase previo a tener una recomendación del Comité en firme
4 | Desierto: Proceso en el cual no se recibieron propuestas u ofertas o se recibieron menos del mínimo de propuestas u ofertas establecidas
5 | Fracasado: Proceso en el cual ninguna de las propuestas u ofertas presentadas, cumple con los criterios establecidos en el documento base, con la recomendación del Comité en firme
6 | Adjudicado: Proceso que cuenta con 1). La recomendación de adjudicación por parte del Comité, 2). No Objeción del Banco a dicha recomendación, 3). Notificación de resultados y 4). Protestas resueltas en todas sus instancias.
7 | Anulado: Proceso que fue publicado y se anuló previo a la adjudicación .
8 | Contratado: Proceso de adquisición finalizado, con contrato suscrito u orden de compra emitida
9 | Contrato en ejecución: Contrato formalizado y en vigencia.
10 | Contrato terminado: Contrato en el cual concluyó la relación contractual.
Preguntas o consultas:
Unidad de Adquisiciones para Operaciones/BCIE
adqproyectos@bcie.org
Formato actualizado en agosto 2018

## Diccionario
Modalidad de Adquisición
Precalificación
Cocalificación
N/A
Método de Adquisición Obras, bienes y servicios
LPI
LPN
LPIL
CP
CD
N/A
Método para la selección de Consultores
CPI
CPN
CPIL
CC
CD
N/A
Normativa Aplicable
Métodos y Modalidades BCIE
Legislación Nacional
Otras Políticas
Normativa Aplicable
Métodos y Modalidades BCIE
Otras Políticas
Estado
Previsto
En curso
Evaluación
Desierto
Fracasado
Adjudicado
Anulado
Contratado
Contrato en ejecución
Contrato Terminado
Revisión
Ex-ante
Ex-post
Alcance
Público
Privado
Limitado
N/A

## PGA
PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES
|  | Prestatario: |  |  |  |  | Organismo Ejecutor: |  |  | ANDA
|  | Número de la operación: |  | 2152 |  |  | Monto de la Operación: |  |  | 3429850.893
|  | Nombre de la Operación: |  | “Rehabilitación de la Planta Potabilizadora de Las Pavas”
|  |  |  | Proceso de Adquisición |  |  |  | Estimación de Principales Fechas de Procesos |  |  |  | Tipo de Revisión | Estado del proceso
Nombre de la Adquisición |  | Características de la adquisición | Monto Presupuestado en $ | Normativa Aplicable | Modalidad | Método | Alcance | Publicación | Recepción de Ofertas | Contrato | Inicio de ejecución
Tipo de Adquisición: Obras
1 | Dragado de cauce y desvio de drenaje como parte del proyecto “Rehabilitación de las Obras de Captación, Potabilización y Electromecánicas de la Planta Potabilizadora Las Pavas, municipio de San Pablo Tacachico, departamento de La Libertad, El Salvador” | El dragado consiste en extraer todo tipo de sedimento en el lecho del rio, el cual esta evitando que el tirante minimo del agua del río opere de una forma eficiente y construcción de estructura de rebosadero en el río. Las obras del desvio de drenaje consistirán en eldesvío de su cauce por una cuneta hacia aguas abajo de la toma, evitando así la fuente puntual de contaminación; la obra consiste en unas correcciones de pendiente en la cuneta existente y una adaptación de las cotas del cuenco receptor para que se evite su drenaje aguas arriba de los bombeos. | 321094.133 | Métodos y Modalidades BCIE | Cocalificación | LPN | Público | 2019-08-23 | 2019-09-23 | 2019-12-22 | 2020-01-06 | Ex-ante | Previsto
2 | Tanque antigolpe de ariete y Taller de mantenimiento como parte del proyecto “Rehabilitación de las Obras de Captación, Potabilización y Electromecánicas de la Planta Potabilizadora Las Pavas, municipio de San Pablo Tacachico, departamento de La Libertad, El Salvador” | Construcción de tanque antigolpe de ariete, que incluye susu instalaciones hidraulicas y trabajos en el terreno. Instalación de taller de electromecánica para la operación y mantenimiento de la palanta y sus estaciones de rebombeo. | 1159434.52 | Métodos y Modalidades BCIE | Cocalificación | LPN | Público | 2019-08-24 | 2019-09-24 | 2019-12-23 | 2020-01-07 | Ex-ante | Previsto
3 | Ampliación del canal de alivio, protección del fondo de bocatoma, rebosadero y protección de estribo izquierdo de bocatoma como parte del proyecto “Rehabilitación de las Obras de Captación, Potabilización y Electromecánicas de la Planta Potabilizadora Las Pavas, municipio de San Pablo Tacachico, departamento de La Libertad, El Salvador” | Ampliación del canal de alivio para mejorar el flujo en este; protección del fondo de la bocatoma consiste en el acorazamiento del fondo del lecho de una forma que evite la erosión de los estratos subterraneos del lecho del río; el rebosadero consiste en contruir una infraestructura adecuada para que el agua encausada tenga un rebose adecuado en la direcciòn del flujo del agua; ademas se estará protegiendo una parte de la bocatoma que es el estribo izquierdo y para poder realizar estas actividades es necesario el desvio del drenaje de las aguas del río. | 817397.04 | Métodos y Modalidades BCIE | Cocalificación | LPN | Público | 2019-08-30 | 2019-09-30 | 2019-12-29 | 2020-01-13 | Ex-ante | Previsto
4 | Adecuacion de oficinas de Unidad Ejecutora del proyecto “Rehabilitación de las Obras de Captación, Potabilización y Electromecánicas de la Planta Potabilizadora Las Pavas, municipio de San Pablo Tacachico, departamento de La Libertad, El Salvador” | Acondicionamiento físico para las oficinas de la Unidad Ejecutora | 291081.51 | Métodos y Modalidades BCIE | Cocalificación | LPN | N/A | 2019-08-30 | 2019-09-30 | 2019-12-29 | 2020-01-13 | Ex-ante | Previsto
5 | Medidas ambientales consideradas en el PMA omo parte del proyecto “Rehabilitación de las Obras de Captación, Potabilización y Electromecánicas de la Planta Potabilizadora Las Pavas, municipio de San Pablo Tacachico, departamento de La Libertad, El Salvador” | eEjecucion de las medidas ambientales incluidas en el PMA | 392649.69 | Métodos y Modalidades BCIE | Cocalificación | LPN | Público | 2020-03-13 | 2020-04-13 | 2020-07-13 | 2020-07-20 | Ex-ante | Previsto
Monto de adquisiciones de Obras |  |  | 2981656.893
Tipo de Adquisición: Bienes
1 | Equipo de transporte para la Unidad Ejecutora del proyecto de “Rehabilitación de las Obras de Captación, Potabilización y Electromecánicas de la Planta Potabilizadora Las Pavas, municipio de San Pablo Tacachico, departamento de La Libertad, El Salvador” | Dotación de equipo de transporte al personal de la Unidad Ejecutora, mediante la compra de pick ups (2 a 3) | 50000 | Métodos y Modalidades BCIE | N/A | CP | N/A | 2019-08-25 | 2019-09-09 | 2019-09-29 | 2019-10-07 | Ex-ante | Previsto
2 | Equipo informatico para la Unidad Ejecutora de Proyecto de “Rehabilitación de las Obras de Captación, Potabilización y Electromecánicas de la Planta Potabilizadora Las Pavas, municipio de San Pablo Tacachico, departamento de La Libertad, El Salvador” | Dotación de equipo informatico (se estima en 7 computadoras, impresores, UPS, software, y consumibles) para todo el personal de la Unidad Ejecutora. | 41394 | Métodos y Modalidades BCIE | N/A | CP | N/A | 2019-08-25 | 2019-09-09 | 2019-09-29 | 2019-10-07 | Ex-ante | Previsto
3 | Mobiliario para la Unidad Ejecutora de Proyecto de “Rehabilitación de las Obras de Captación, Potabilización y Electromecánicas de la Planta Potabilizadora Las Pavas, municipio de San Pablo Tacachico, departamento de La Libertad, El Salvador” | sillas ( espera, Ejecutivas, secretariales), escritorios, estantes, arcrivadores, mesa de reuniones. | 10000 | Métodos y Modalidades BCIE | N/A | CP | N/A | 2019-08-25 | 2019-09-09 | 2019-09-29 | 2019-10-07 | Ex-ante | Previsto
Monto de adquisiciones de Bienes |  |  | 101394
Tipo de Adquisición: Servicios
1
2
3
4
Monto de adquisiciones de Servicios |  |  | 0
Tipo de Adquisición: Consultorías
1 | Coordinador de la Unidad Ejecutora de Proyecto de “Rehabilitación de las Obras de Captación, Potabilización y Electromecánicas de la Planta Potabilizadora Las Pavas, municipio de San Pablo Tacachico, departamento de La Libertad, El Salvador” | Esta consultoria tiene por objeto dirigir y coordinar las actividades para la ejecución, seguimiento, control y evaluación del proyecto “Rehabilitación de las Obras de Captación, Potabilización y Electromecánicas de la Planta Potabilizadora Las Pavas, municipio de San Pablo Tacachico, departamento de La Libertad, El Salvador” | 148800 | Métodos y Modalidades BCIE | Cocalificación | CPN | Público | 2019-08-23 | 2019-09-22 | 2019-10-12 | 2019-10-20 | Ex-ante | Previsto
2 | Apoyo legal de la Unidad Ejecutora de Proyecto de “Rehabilitación de las Obras de Captación, Potabilización y Electromecánicas de la Planta Potabilizadora Las Pavas, municipio de San Pablo Tacachico, departamento de La Libertad, El Salvador” | Esta consultoria tiene por objeto contar con la asesoria juridica durante la ejecución, seguimiento, control y evaluación del proyecto “Rehabilitación de las Obras de Captación, Potabilización y Electromecánicas de la Planta Potabilizadora Las Pavas, municipio de San Pablo Tacachico, departamento de La Libertad, El Salvador” | 34800 | Métodos y Modalidades BCIE | N/A | CC | N/A | 2019-08-23 | 2019-08-29 | 2019-09-05 | 2019-09-12 | Ex-ante | Previsto
3 | Especialista en hidráulica y obra civil de la Unidad Ejecutora de Proyecto de “Rehabilitación de las Obras de Captación, Potabilización y Electromecánicas de la Planta Potabilizadora Las Pavas, municipio de San Pablo Tacachico, departamento de La Libertad, El Salvador” | Esta consultoria tiene por objeto asesorar y apoyar a coordinar todas las actividades en lo que respecta a la parte hidráulica de la obra y funcionamiento hidráulico de las instalaciones a intervenir; así también, las actividades a desarrollar en río, entre otras las obras civiles de acuerdo a las funciones dentro de Unidad Ejecutora, para la ejecución del proyecto Rehabilitación de la Planta Potabilizadora Las Pavas, ubicada en el Municipio de San Pablo Tacachico, Departamento de La Libertad, República de El Salvador. | 34800 | Métodos y Modalidades BCIE | N/A | CC | N/A | 2019-08-23 | 2019-08-29 | 2019-09-05 | 2019-09-12 | Ex-ante | Previsto
4 | Especialista en electromecánica de la Unidad Ejecutora de Proyecto de “Rehabilitación de las Obras de Captación, Potabilización y Electromecánicas de la Planta Potabilizadora Las Pavas, municipio de San Pablo Tacachico, departamento de La Libertad, El Salvador” | Esta consultoría tiene por objeto asesorar y apoyar a coordinar todas las actividades de la parte electromecánica de la obra a intervenir; así también, las actividades a desarrollar en río, para la ejecución del proyecto Rehabilitación de la Planta Potabilizadora Las Pavas, ubicada en el Municipio de San Pablo Tacachico, Departamento de La Libertad, República de El Salvador; así como en otras actividades inherentes al aspecto eléctrico y electromecánicos de las obras. | 34800 | Métodos y Modalidades BCIE | N/A | CC | N/A | 2019-08-23 | 2019-08-29 | 2019-09-05 | 2019-09-12 | Ex-ante | Previsto
5 | Especialista Financiero, de Planificación y Administración de la Unidad Ejecutora de Proyecto de “Rehabilitación de las Obras de Captación, Potabilización y Electromecánicas de la Planta Potabilizadora Las Pavas, municipio de San Pablo Tacachico, departamento de La Libertad, El Salvador” | El objeto de esta consultoría es garantizar la planificación, el seguimiento de los préstamos, los aspectos administrativos a fin de coadyuvar a alcanzar los objetivos previstos para la correcta ejecución financiera del Proyecto “Rehabilitación de las obras de captación, potabilización y electromecánicas de la Planta Potabilizadora Las Pavas, municipio de San Pablo Tacachico, Departamento de La Libertad, El salvador”. | 34800 | Métodos y Modalidades BCIE | N/A | CC | N/A | 2019-08-23 | 2019-08-29 | 2019-09-05 | 2019-09-12 | Ex-ante | Previsto
6 | Especialista en Adquisiciones de la Unidad Ejecutora de Proyecto de “Rehabilitación de las Obras de Captación, Potabilización y Electromecánicas de la Planta Potabilizadora Las Pavas, municipio de San Pablo Tacachico, departamento de La Libertad, El Salvador” | Este consultor será el que garantizará la correcta ejecución de los contratos de bienes, obras, servicios y consultorías para el proyecto, dando estricto cumplimiento a lo establecido en las Políticas y Normas del BCIE, y la Ley de Adjudicaciones y Contrataciones de la Administración Pública; del mismo modo, gestionar las adquisiciones de obras, bienes, y servicios que sean necesarios. | 34800 | Métodos y Modalidades BCIE | N/A | CC | N/A | 2019-08-23 | 2019-08-29 | 2019-09-05 | 2019-09-12 | Ex-ante | Previsto
8 | Apoyo administrativo de la Unidad Ejecutora de Proyecto de “Rehabilitación de las Obras de Captación, Potabilización y Electromecánicas de la Planta Potabilizadora Las Pavas, municipio de San Pablo Tacachico, departamento de La Libertad, El Salvador” | El objeto de esta consultoria es garantizar la buena ejecución de todas las actividades de carácter administrativas relacionadas con la Unidad Ejecutora o todas aquellas que dicha unidad se proponga realizar, para la ejecución del proyecto Rehabilitación de la Planta Potabilizadora Las Pavas” ubicada en el Municipio de San Pablo Tacachico, Departamento de La Libertad, República de El Salvador. | 24000 | Métodos y Modalidades BCIE | N/A | CC | N/A | 2019-08-23 | 2019-08-29 | 2019-09-05 | 2019-09-12 | Ex-ante | Previsto
Monto de adquisiciones de Consultorías |  |  | 346800
Total en este Plan General de Adquisiciones |  |  | 3429850.893 |  |  |  |  | Fecha de Actualización: 15/julio/19
LPI: Licitación Pública Internacional |  |  | CD: Contratación directa
LPN: Licitación Púbica Nacional |  |  | CC: Comparación de calificaicones
LPIL: Licitación Pública Internacional Limitada |  |  | CP: Comparación de precios
CPI: Concurso Público Internacional |  |  | N/A: No aplica o definido por la Legislación u otros politicas
CPN: Concurso Público Nacional
CPIL: Concurso Público Internacional Limitado
Formulas:
Recepción de Ofertas = [Publicación]+31
Recepción de Ofertas = +[Publicación]+31
ANDA = +[Recepción de Ofertas]+90
Inicio de ejecución = +[ANDA]+15
Note on C35: Francisco Salvador Hernández Gómez: ENTIENDO SE HARÁ POR CC.
Note on E36: Francisco Salvador Hernández Gómez: ME PARECE QUE PARA QUE APLIQUE, CC; DEBERÁ AJUSTARSE EL VALOR A MENOS DE $ 35,000.00